农业开源鸿蒙智能系统研究院

2026 年第一批开放课题申报指南

一、研究院简介

农业开源鸿蒙智能系统研究院由西北农林科技大学与中信农业、隆平高科旗下的隆平开鸿农业科技（北京）有限公司共建共管，挂靠西北农林科技大学人工智能与机器人学院，属非独立法人机构。研究院以农业开源鸿蒙操作系统为核心，聚焦农业软硬件生态、数据治理、智能算法、感知设备、农业大模型等方向，实行“企业出题、校内申报、专家评审、企业审批、项目执行、过程监督、成果验收”全链条项目制管理，打造产学研用协同的智慧农业创新平台。

二、申报总体要求

- 申报对象：全国高校、科研院所、涉农企业中从事作物育种、农业遥感、地理信息系统、人工智能、农业气象、灾害风险评估、数字农业等相关领域的研发团队及科研人员。

- 申报规则：每人限牵头申报 1 项，可参与至多 2 项；鼓励跨单位联合申报。

- 研究周期：3—12个月。

- 资助经费：每项 3—10 万元，经费专款专用，严格按项目预算执行。

三、开放课题及具体要求

课题一：玉米育种测试网络评价与布局优化关键算法研究

研究目标：基于多源数据研发评价与优化算法，为玉米育种测试网络布局、资源配置提供决策支撑。

研究内容：构建评价指标体系；研发测试点评估、冗余识别、布局优化、新增点位推荐算法；完成数据回测与示范验证。

成果要求：评价指标体系、全套算法、示范区布局方案、技术报告及源代码。

课题二：基于多年遥感时序数据的农田生产力分区与土壤地力数字底图算法研究

研究目标：依托多源遥感、土壤、地形数据，研发农田生产力与土壤地力评价分区算法，形成可推广技术方法。

研究内容：遥感特征提取与生产力评价；构建土壤地力评价体系并生成数字底图；研发分区算法，开展示范验证。

成果要求：分区算法、底图构建方法、示范区图件、技术报告及源代码。

课题三：降水雷达降尺度与预报数据融合算法研究

研究目标：研发降水雷达数据处理与融合算法，实现农场降雨监测和短临预报，助力农业气象服务。

研究内容：雷达数据标准化，研发降尺度、数据融合算法，搭建预报模型，设计可视化方案并落地验证。

成果要求：降水雷达数据处理与融合算法、预报模型、可视化方案、示范区成果、技术报告及源代码。

课题四：基于多源时空数据的农业生产重大风险评估算法研究

研究目标：依托气象、遥感、土壤、灾害、产量等公开时空数据，研发农业生产风险评估与预警模型，支撑农业风险管控与决策。

研究内容：构建风险评价指标体系；研发多灾种评估、受灾识别、动态评级、风险预警算法；开展区域示范验证。

成果要求：风险评价指标体系、评估算法、预警模型、分区图件、技术报告及算法代码。

课题五：基于开源鸿蒙系统的农业物联网采集网关研发

研究目标：研发适配开源鸿蒙系统的农业物联网采集网关，完成整体设计与样品研制，实现网关对接气象、土壤传感器及智能灌溉阀门，并与 FarmLynk 物联网平台稳定通信，为农业现场数据采集、设备联动控制提供软硬件支撑。

研究内容：完成开源鸿蒙网关软硬件架构设计、驱动开发与功能调试；实现气象、土壤类常规传感器数据接入与协议适配；完成智能灌溉阀门通信对接与控制功能开发；实现网关与 FarmLynk 物联网平台联调互通；开展现场部署、功能测试与稳定性验证。

成果要求：网关全套设计方案、硬件样品、设备适配程序、平台对接程序、测试报告、技术文档及源代码。

课题六：基于开源鸿蒙系统的变量作业控制系统研发

研究目标：研发基于开源鸿蒙系统的农业变量作业控制系统，实现接收 FarmLynk 平台下发的变量处方数据，完成变量施肥、变量播种、变量植保喷洒等精准作业控制，为智能农机田间精细化作业提供技术支撑。

研究内容：完成开源鸿蒙架构下变量作业控制系统软硬件整体设计、驱动开发与功能调试；实现 FarmLynk 平台处方数据解析、指令接收与本地存储；开发变量施肥、变量播种、变量植保喷洒对应的多工况控制逻辑与执行策略；完成控制系统样机搭建；实现系统与农机执行机构联调联试；开展田间实地部署、功能测试、稳定性及作业精度验证。

成果要求：系统设计方案、控制系统样机、控制程序、功能测试报告、技术文档及源代码。

四、申报、评审与立项管理

- 申报材料：申报书、科研诚信承诺书、资质及成果佐证材料，所有材料须单位签字盖章。申报书、任务书需明确研究内容、技术路线、成果交付、数据使用、知识产权、保密要求等内容。

- 提交方式：纸质版一式 2 份及电子版。

- 评审立项：形式审查→专家评审→双方确认立项、签订项目任务书。

- 过程管理：

（1）项目实行月度进展报送，定期汇报进度、经费使用、风险问题；执行重大调整（技术路线、预算、成果、数据范围等），必须提交书面申请。

（2）研究院开展月度督查、中期评估，对进度滞后、经费异常、存在合规风险的项目，有权要求整改、暂停经费或终止项目。

五、经费管理

- 课题经费纳入研究院统一项目预算管理，严格按照获批预算使用，仅限用于项目直接相关的劳务、测试、耗材、差旅、知识产权申请等支出。

- 预算调整、外协采购、资产购置等事项，须按流程报批，超预算支出未经审批不予核销。

- 所有经费支出留存完整合同、票据、付款凭证等审计材料，甲乙双方有权开展经费核查与审计。

六、数据、保密与知识产权

- 数据管理：项目仅限使用约定公开数据，严禁违规采集、外传、挪用各类涉密数据、商业数据；数据使用全程留痕，遵守数据安全相关规定。

- 保密要求：项目参与人员须遵守保密规定，签订保密承诺。未经共建企业书面同意，不得对外披露项目技术、方案、阶段性成果及相关商业信息；公开发表论文、宣传、参展等均需提前报审。保密义务不因项目结题终止。

- 知识产权：

（1）立项前各方原有技术、数据、成果为背景知识产权，未经授权不得使用。

（2）本课题联合研发形成的算法、模型、报告、专利、软著等成果，归西北农林科技大学、隆平开鸿农业科技（北京）有限公司所有。

（3）成果归档：项目验收通过后 15 日内，完成全部技术资料、代码、数据、文档统一归档移交。

七、结题验收

- 课题期满须按期提交结题报告、全套成果、代码、图件、知识产权证明、经费执行说明等材料。

- 研究院联合共建企业对照任务书开展验收，未达考核指标、存在不合规风险、保密违规的项目视为验收不合格，限期整改；整改后仍不合格的，按规定终止项目并追责。

八、联系方式

联系人：王老师

邮箱：wangcglpkh@lpht.com.cn

地址：陕西省咸阳市杨凌区 西北农林科技大学 农业开源鸿蒙智能系统研究院 邮编：712100

附件：申报书模板

农业开源鸿蒙智能系统研究院

2026 年 6 月 8 日